## Sheet1
برنامه های عملیاتی در حوزه اداره کل خدمات آموزش( ویراست پنجم)
عنوان برنامه عملیاتی: تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی پرونده های دانشجویان، اساتید و کارکنان آموزشی( دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش آموختگان و تهیه فیلم مستند دانش آموختگان موفق)
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت |  | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
1 | روزآمدسازی نرم افزار آموزشی | 100 | مکاتبه با معاونت پژوهشی | 5 | نامه | 1 | [10 empty] | *
|  |  | هماهنگی و همکاری با کمیته تخصصی معاونت پژوهشی در بررسی نرم افزار موجود و یا نرم افزار جدید (مطابق برنامه زمانبندی معاونت پژوهشی) | 60 | صورتجلسه |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | * | *
|  |  | پیش بینی نیازهای آتی دانشگاه برای تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی در نرم افزار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | راهبرد ارتقاء کیفیت آموزش و سیاست ارزیابی آموزش عالی و برنامه تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی پرونده های دانشجویان
|  |  | پیش بینی برنامه عملیاتی حفظ اطلاعات و حریم خصوصی دانشجویان در نرم افزار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | راهبرد ارتقاء مسوولیت اجتماعی دانشگاه و سیاست تبیین مؤلفه اخلاقی دانشگاه و برنامه حفظ اطلاعات و حریم خصوصی دانشجویان
|  |  | پیش بینی برنامه رهگیری وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و ارائه بازخورد به سیستم آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | راهبرد تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازارکار و سیاست درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی و برنامه رهگیری وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان
|  |  | پیش بینی طرح مستندسازی دانش آموختگان موفق شاغل در بخش های مختلف بازارکار به صورت فیلم مستند | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | راهبرد ارتقا کیفیت آموزش و سیاست ارزیابی و سیاست ارزیابی آموزش عالی و برنامه اجرای طرح مستندسازی دانش آموختگان موفق
|  |  | پیش بینی طرح فرایند صدور گواهینامه/ دانشنامه به صورت کاملاً الکترونیکی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * |  | دولت الکترونیک
|  |  | پیش بینی طرح راه اندازی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)(حوزه اداره کل آموزش) | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | دولت الکترونیک
|  |  | پیش بینی طرح ایجاد درگاه آمار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | اولویتهای رییس دانشگاه
عنوان برنامه عملیاتی: ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | مستندات قانونی پرداخت | عاملیت |  | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
2 | به روزآوری صدور گواهینامه/ دانشنامه | 25 | اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح | 5 | مجوز | 3 |  | 1 | [8 empty] | * |  | رااهبرد ارتقا مسوولیت اجتماعی دانشگاه و سیاست تبیین مولفه آموزشی و برنامه ارائه خدمات آموزشی باکیفیت
|  |  | مکاتبه با معاونت پژوهشی درخصوص طراحی فرایند صدور گواهینامه/ دانشنامه به صورت کاملاً الکترونیکی | 5 | نامه | 1 |  | 1 | [8 empty] | *
|  |  | هماهنگی و همکاری با کمیته تخصصی معاونت پژوهشی در کل فرایند | 10 | صورتجلسه |  |  | 2 | [8 empty] | *
|  |  | ابلاغ و اجرا | 5 | بخشنامه |  |  | 1 | [8 empty] | *
3 | ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان مراکز تابعه از لحاظ ارائه خدمات آموزشی | 40 | تشکیل کمیته های داخلی و جمع آوری کلیه آیین نامه، شیوه نامه، دستورالعمل و بخشنامه های آموزشی | 5 | صورتجلسه | 4 | [10 empty] | * | *
|  |  | مشخص نمودن ابهامات مراکز درخصوص اجرای مفاد قوانین | 5 | تعداد | 3 | [10 empty] | * | *
|  |  | تشکیل کارگروههای تخصصی | 10 | صورتجلسه |  |  | 3 | [8 empty] | * | *
|  |  | تدوین شیوه نامه های جامع | 10 | صورتجلسه |  |  | 3 | [8 empty] | * | *
|  |  | تصویب | 5 | مصوبه |  |  | 2 | [8 empty] | *
|  |  | ابلاغ | 5 | بخشنامه |  |  | * | [8 empty] | *
4 | بازآموزی و دانش افزایی مسوولان آموزش (معاونان، روسای ادارات و کارشناسان آموزش) | 25 | تولید محتوای الکترونیکی قوانین آموزش (به صورت دیتا و ویدئو) | 15 | دقیقه | 120 | [10 empty] | * | *
|  |  | رفع ابهامات از طریق ویدئوکنفرانس | 10 | صورتجلسه |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | * | *
|  |  | نظارت و کنترل | 5 |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  | * | *
عنوان برنامه عملیاتی: طراحی و استقرار چارچوب صلاحیت علمی
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | مستندات قانونی پرداخت | عاملیت |  | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
5 | برگزاری آزمون جامع در دروس تئوری | 100 | استانداردسازی سرفصل آموزشی و یا تولید محتوا (مطابق با زمانبندی دفتر برنامه ریزی) | 50 | صورتجلسه | * |  | * | [8 empty] | * | * | سایر
|  |  | ااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح | 10 | مجوز |  |  | 3 | [8 empty] | *
|  |  | شناسایی مدیران و اساتید گروه برای طراحی سوالهای استاندارد | 20 | استعلام |  |  |  |  | 1
|  |  | تهیه بانک اطلاعاتی سوال تستی و تشریحی | 10 | بانک سوال |  |  |  |  | 1
|  |  | برگزاری آزمون جامع در دروس تئوری | 10 | آزمون | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | * | *
عنوان برنامه عملیاتی: کنترل و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت فرآیند آموزش
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | مستندات قانونی پرداخت | عاملیت |  | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
6 | ایجاد درگاه آمار آموزشی | 60 | مکاتبه و هماهنگی با معاونت پژوهشی درخصوص سازوکار اجرا | 50 | نامه | 1 | [10 empty] | * |  | اولویت های اعلامی از سوی رییس دانشگاه
|  |  | تحلیل آموزشی دانشجویان | 10 | طرح پژوهشی | 4
7 | راهبری و خط مشی گذاری سیاستهای آموزشی | 10 | برگزاری شورای آموزشی | 10 | جلسه | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | 30 | تشکیل کمیته | 10 |  | 3 | [10 empty] | * | *
|  |  | هماهنگی با کمیته نظارت و راهبری دانشگاه برای تدوین سیاستهای جدید آموزشی | 10 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | *
|  |  | کنترل و نظارت مستمر بر اجرای سیاستها و راهبردهای آموزشی | 20 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | *
عنوان برنامه عملیاتی: تدوین منشور کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | مستندات قانونی پرداخت | عاملیت |  | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
8 | تدوین منشور کیفیت بخش آموزش | 100 | برگزاری فراخوان برای تعیین نمودن شاخصها | 20 | فراخوان | 3 | [10 empty] | * | * | اولویت های اعلامی از سوی معاون آموزشی دانشگاه
|  |  | تشکیل کمیته تخصصی | 20 | صورتجلسه |  |  | 4 | [8 empty] | * | *
|  |  | تدوین نهایی | 40 | نامه |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | *
|  |  | تصویب | 10 | مصوبه | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | *
|  |  | کنترل و نظارت | 10 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3

## Sheet2
برنامه های عملیاتی حوزه اداره کل خدمات آموزشی
راهبرد: ارتقاء کیفیت آموزش، استانداردسازی، اصلاح و بهبود مستمر روش ها، فرایندها و ساختار و تشکیلات سیاست: بسترسازی مناسب جهت ارزیابی آموزش های عالی فنی و حرفه ای و رهگیری اشتغال دانش آموختگان سیاست: استانداردسازی رویه ها و فرایندهای دانشگاه
راهبرد: ارتقاء مسوولیت اجتماعی دانشگاه، سطح فرهنگی، آمادگی جسمی و روحی دانشجویان و کارکنان سیاست: تبیین مؤلفه اخلاقی مسئولیت اجتماعی دانشگاه سیاست: تبیین مولفه آموزشی و پژوهشی
راهبرد: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازارکار در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر سیاست: درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیت های حرفه ای و مکان یابی برای اشتغال فارغ التحصیلان
راهبرد: ایجاد بستر استفاده حداکثری از توان داخلی در دانشگاه سیاست: روزآمد نمودن برنامه ها بااستفاده از ظرفیت داخلی دانشگاه
ردیف | عنوان برنامه | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | سطح اجرا و دفتر متولی برنامه |  | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان اجرای برنامه |  | توضیحات و ملاحظات
[7 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
[22 empty] | شروع | پایان
1 | * تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی پرونده های دانشجویان ، اساتید و کارکنان * اجرای طرح مستندسازی دانش آموختگان موفق شاغل در بخشهای مختلف بازارکار به صورت فیلم مستند * استانداردسازی کلیه رویه ها و فرایندهای دانشگاه | روزآمدسازی نرم افزار آموزشی | 100 | مکاتبه با معاونت پژوهشی | 5 | نامه | 1 | [10 empty] | * |  | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی | شروع سال تحصیلی 98ـ97 | پایان سال تحصیلی 98ـ98
|  |  |  | هماهنگی و همکاری با کمیته تخصصی معاونت پژوهشی در بررسی نرم افزار موجود و یا نرم افزار جدید (مطابق برنامه زمانبندی معاونت پژوهشی) | 60 | صورتجلسه |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی نیازهای آتی دانشگاه برای تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی در نرم افزار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی برنامه عملیاتی حفظ اطلاعات و حریم خصوصی دانشجویان در نرم افزار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی برنامه رهگیری وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و ارائه بازخورد به سیستم آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی طرح مستندسازی دانش آموختگان موفق شاغل در بخش های مختلف بازارکار به صورت فیلم مستند | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی طرح فرایند صدور گواهینامه/ دانشنامه به صورت کاملاً الکترونیکی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * |  | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی طرح راه اندازی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)(حوزه اداره کل آموزش) | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
|  |  |  | پیش بینی طرح ایجاد درگاه آمار آموزشی | 5 | صورتجلسه |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | * | * | معاونت پژوهشی | خدمات آموزشی
ردیف | عنوان برنامه | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | سطح اجرا و دفتر متولی برنامه |  | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان اجرای برنامه |  | توضیحات و ملاحظات
[7 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
[22 empty] | شروع | پایان
2 | تدوین منشور کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای | تدوین منشور کیفیت بخش آموزش | 100 | برگزاری فراخوان برای تعیین نمودن شاخصها | 20 | فراخوان | 3 | [10 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز | شروع سال تحصیلی 98ـ97 | پایان سال تحصیلی 98ـ98
|  |  |  | تشکیل کمیته تخصصی | 20 | صورتجلسه |  |  | 4 | [8 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | تدوین نهایی | 40 | نامه |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | * |  | خدمات آموزشی
|  |  |  | تصویب | 10 | مصوبه | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | * |  | خدمات آموزشی
|  |  |  | کنترل و نظارت | 10 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
3 | کنترل و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت فرآیند آموزش | ایجاد درگاه آمار آموزشی | 60 | مکاتبه و هماهنگی با معاونت پژوهشی درخصوص سازوکار اجرا | 50 | نامه | 1 | [10 empty] | * |  | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی | شروع سال تحصیلی 98ـ97 | پایان سال تحصیلی 98ـ98
|  |  |  | تحلیل آموزشی دانشجویان | 10 | طرح پژوهشی | 4 | [10 empty] | * |  | خدمات آموزشی
4 |  | راهبری و خط مشی گذاری سیاستهای آموزشی | 10 | برگزاری شورای آموزشی | 10 | جلسه | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | خدمات آموزشی
|  |  | 30 | تشکیل کمیته | 10 | جلسه | 3 | [10 empty] | * | * | خدمات آموزشی
|  |  |  | هماهنگی با کمیته نظارت و راهبری دانشگاه برای تدوین سیاستهای جدید آموزشی | 10 | جلسه |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | * |  | خدمات آموزشی | مرکز نظارت
|  |  |  | کنترل و نظارت مستمر بر اجرای سیاستها و راهبردهای آموزشی | 20 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | * |  | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
راهبرد: ارتقاء مسوولیت اجتماعی دانشگاه و سیاست تبیین مؤلفه اخلاقی دانشگاه و برنامه حفظ اطلاعات و حریم خصوصی دانشجویان
سیاست: تبیین مولفه اخلاقی مسوولیت اجتماعی دانشگاه
ردیف | عنوان برنامه | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجرا | [7 empty] | بودجه پیشنهادی ( میلیون ریال) | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | سطح اجرا و دفتر متولی برنامه |  | مسوول برنامه | واحد همکار | زمان اجرای برنامه |  | توضیحات و ملاحظات
[7 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
|  | اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار | هدف کمی | اعتبار |  |  |  | ستاد | صف
[22 empty] | شروع | پایان
1 | ارائه خدمات آموزشی با کیفیت | به روزآوری صدور گواهینامه/ دانشنامه | 25 | اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح | 5 | مجوز | 3 |  | 1 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی و ریاست | شروع سال تحصیلی 98ـ97 | پایان سال تحصیلی 98ـ98
|  |  |  | مکاتبه با معاونت پژوهشی درخصوص طراحی فرایند صدور گواهینامه/ دانشنامه به صورت کاملاً الکترونیکی | 5 | نامه | 1 |  | 1 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی
|  |  |  | هماهنگی و همکاری با کمیته تخصصی معاونت پژوهشی در کل فرایند | 10 | صورتجلسه |  |  | 2 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی
|  |  |  | ابلاغ و اجرا | 5 | بخشنامه |  |  | 1 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
2 |  | ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان مراکز تابعه از لحاظ ارائه خدمات آموزشی | 40 | تشکیل کمیته های داخلی و جمع آوری کلیه آیین نامه، شیوه نامه، دستورالعمل و بخشنامه های آموزشی | 5 | صورتجلسه | 4 | [10 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | مشخص نمودن ابهامات مراکز درخصوص اجرای مفاد قوانین | 5 | تعداد | 3 | [10 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | تشکیل کارگروههای تخصصی | 10 | صورتجلسه |  |  | 3 | [8 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | تدوین شیوه نامه های جامع | 10 | صورتجلسه |  |  | 3 | [8 empty] | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | تصویب | 5 | مصوبه |  |  | 2 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | هیت رییسه
|  |  |  | ابلاغ | 5 | بخشنامه |  |  | * | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی
3 |  | بازآموزی و دانش افزایی مسوولان آموزش (معاونان، روسای ادارات و کارشناسان آموزش) | 25 | تولید محتوای الکترونیکی قوانین آموزش (به صورت دیتا و ویدئو) | 15 | دقیقه | 120 | [10 empty] | * | * | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی
|  |  |  | رفع ابهامات از طریق ویدئوکنفرانس | 10 | صورتجلسه |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | * | * | خدمات آموزشی | معاونت پژوهشی
|  |  |  | نظارت و کنترل | 5 |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  | * | * | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
4 | طراحی و استقرار چارچوب صلاحیت علمی | برگزاری آزمون جامع در دروس تئوری | 100 | استانداردسازی سرفصل آموزشی و یا تولید محتوا (مطابق با زمانبندی دفتر برنامه ریزی) | 50 | صورتجلسه | * |  | * | [8 empty] | * | * | خدمات آموزشی | دفتر برنامه ریزی | شروع سال تحصیلی 98ـ97 | پایان سال تحصیلی 98ـ98
|  |  |  | ااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح | 10 | مجوز |  |  | 3 | [8 empty] | * |  | خدمات آموزشی | هیت رییسه
|  |  |  | شناسایی مدیران و اساتید گروه برای طراحی سوالهای استاندارد | 20 | استعلام |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | * |  | خدمات آموزشی | کلیه مراکز
|  |  |  | تهیه بانک اطلاعاتی سوال تستی و تشریحی | 10 | بانک سوال |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | * |  | خدمات آموزشی | اداره سنجش و کلیه مراکز
|  |  |  | برگزاری آزمون جامع در دروس تئوری | 10 | آزمون | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | * | * | خدمات آموزشی | اداره سنجش و کلیه مراکز